中央災害防救委員會

第30次會議資料

105年7月13日

目　　錄

壹、中央災害防救委員會第30次會議議程表	1

貳、報告案

二、中央災害防救委員會第29次會議決議事項列管案作辦理情形	3

三、災害防救深耕計畫執行成果與策進	6

四、生物物原災害防救業務計畫修正草案	7

五、森林火災災害防救業務計畫修正草案	8

參、附件

中央災害防救委員會第29次會議決議事項列管案件管制表	9

| 中央災害防救委員會第30次會議議程表 105年7月13日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄 時間 | 會議程序 |  | 報告 單位 | 報告及討論 時間 |
| 09:30 ¦ 09:35 | 壹、主任委員致詞 |  |  | 5分鐘 |
| 09:35 ¦ 10:35 | 貳、 報告案 | 一、尼伯特風災防救因應與策進作為 | 內政部 經濟部 | 20分鐘 |
|  |  | 二、中央災害防救委員會第29次會議決議事項列管案件辦理情形 | 行政院災害防救辦公室 | 5分鐘 |
|  |  | 三、災害防救深耕計畫執行成果與策進 | 內政部 | 15分鐘 |
|  |  | 四、生物病原災害防救業務計畫修正草案 | 衛生福利部 | 10分鐘 |
|  |  | 五、森林火災災害防救業務計畫修正草案 | 行政院 農業委員會 | 10分鐘 |
| 10:35 ¦ 10:40 | 參、臨時動議 |  |  | 5分鐘 |
| 10:40 ¦ 10:45 | 肆、主任委員裁示 |  |  | 5分鐘 |
|  | 伍、散會 |  |  | 合計 75分鐘 |

報告案二　　　  　　　 報告單位：行政院災害防救辦公室

案由：中央災害防救委員會第29次會議決議事項列管案件辦理情形，報請備查案。

中央災害防救委員會已召開29次會議。累計列管事項2件（詳附件），摘述如下：

一、第1案「防救災區域簡訊傳送服務建置成果暨CBS未來規劃報告」（第16次會議報告案二）：

主席裁示：有關「防救災告警細胞廣播簡訊系統（CBS/PWS）」，請國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）妥為規劃推動方向與策略。

辦理情形：

- 國家災害防救科技中心於105年5月6、12與31日協助氣象局發送1次地震報告及2次地震速報。

- 國家災害防救科技中心並於105年5月12、16與18日協助國家通訊傳播委員會於北區(頭城鎮外澳里)、中區(鹿谷鄉米堤街)、南區(萬巒鄉赤山段)進行VoLTE系統審驗。

- 國家通訊傳播委員會業於105年5月10、13及27日邀集國家災害防救科技中心、交通部中央氣象局、財團法人電信技術中心、5家電信業者、手機廠商、手機檢測實驗室，檢討105年5月6日及12日地震告警訊息發送情形，並瞭解PWS系統未發送及手機未收到地震告警訊息之原因，並研擬相應改進措施。

- 國家災害防救科技中心已於5月底完成防救災訊息服務平臺與災害訊息廣播平臺（CBE, Cell Broadcast Entity）之介接工作。

- 為確保災防告警訊息之資訊安全，國家災害防救科技中心業已規劃於災害訊息廣播平臺（CBE）增加IP Sec及數位簽章等軟硬體之時程，國家通訊傳播委員會督導5家4G電信業者配合國家災害防救科技中心辦理IP Sec及數位簽章連線測試，截至目前，5家4G電信業者已完成IPsec測試及16個示警訊息流程中之13個流程測試，另數位簽章尚待測試。

管考建議：本案建議持續列管。

二、第2案「合流部落重建專案」（104年8月10日「蘇迪勒颱風中央災害應變中心第11次情資研判會議」主席裁示）：

辦理情形：

- 原住民族委員會於105年4月14日召開合流部落重建專案第3次會議，結論略以﹕本案基地及土地取得方式修正及新增人行步道用地及市場用地作為遷建基地，請桃園市政府於6個月內完成都市計畫變更為住宅區；並將其都市計畫變更報內政部，並請內政部優先審議。

- 桃園市政府業於105年5月3日召開合流部落重建會議，討論遷建用地土地鑑界、分割事項及加速重建速度等問題，決議略以：

- 請慈濟基金會針對修正後之遷建基地，先行規劃設計並申領建照執造，並請該府都發局配合辦理都市計畫變更作業。

- 都市計畫變更申請書已於105年6月底前送內政部審閱，依目前進度預估於106年3月方能入住。

- 桃園市政府業於105年5月30日辦理「桃園市政府與慈濟基金會重建合流部落合作備忘錄」簽約儀式，當日慈濟基金會表示以106年農曆年前入住為目標，另桃園市政府業於105年6月10日公告展覽「變更小烏來風景特定區計畫（零售市場用地及人行步道用地為住宅區供蘇迪勒颱風災民安置使用）案」。

管考建議：本案建議持續列管。

決定

報告案三　　　　　　　　           報告單位：內政部

案由：災害防救深耕計畫執行成果與策進，報請鑒察。

說明：

一、我國災害防救體系以鄉（鎮、市、區）為第一線災害應變之單位，但長期在公所層級缺乏防救災專職人員，缺乏應變需要之資訊，也缺乏應變規劃之專業能量。災害防救深耕計畫係為提升鄉（鎮、市、區）層級之災害防救能量所執行。

二、災害防救深耕計畫自98年執行迄今已近8年，有效提升鄉（鎮、市、區）基層行政人員之防災意識、專業素養及應變作業效能，使災害防救工作向下紮根，同時也使直轄市、縣（市）和鄉（鎮、市、區）之間災害防救作為的分工與協調聯繫機制更為緊密且紮實。本次簡報將概要說明災害防救深耕計畫之執行內容與辦理情形。

決定

報告案四　　　　　　　　         報告單位：衛生福利部

案由：生物病原災害防救業務計畫修正草案，報請鑒察。

說明：

一、依災害防救法第19條及其施行細則第8條規定: 中央災害防救業務主管機關應依災害防救基本計畫，就其主管災害防救事項，擬訂災害防救業務計畫，報請中央災害防救會報核定後實施；另每兩年對主管業務計畫應進行重新勘查、評估，以檢討修正該計畫。

二、修正程序

（一）本災害防救業務計畫係依據災害防救法令規範，於94年4月7日奉中央災害防救會報授權行政院災害防救委員會核定，以行政院衛生署94年5月20日署授疾字第094000276號函頒實施。

（二）98年4月14日奉中央災害防救會報第11次會議核定第1次修正。

（三）復於101年7月3日奉中央災害防救會報第22次會議核定第2次修正。

（四）本次係屬第3次修正。

三、「生物病原災害防救業務計畫(修正草案)」業於104年10月19日經行政院災害防救專家諮詢委員會初審完竣，修正之業務計畫修訂稿及修正意見對照表業依程序函送行政院災害防救辦公室在案，謹請委員會議審議，俾送中央災害防救會報核定後函頒實施。

決定

報告案五　　　　　　　　   報告單位：行政院農業委員會

案由：森林火災災害防救業務計畫修正草案，報請鑒察。

說明：

一、依災害防救法第19條及災害防救法施行細則第8條規定：中央災害防救業務主管機關應依災害防救基本計畫，就其主管災害防救事項，擬訂災害防救業務計畫，報請中央災害防救會報核定後實施；另每兩年對主管業務計畫應進行重新勘查、評估，以檢討修正該計畫。

二、修正程序

（一）本災害防救業務計畫係依據災害防救法令規範，於93年間撰擬並陳報中央災害防救會報核定，以行政院農業委員會93年8月6日農授林務字第0931654464號函頒實施。

（二）98年4月14日奉中央災害防救會報第11次會議核定第1次修正。

（三）復於102年6月11日經中央災害防救會報第26次會議核定第2次修訂。

（四）本次係屬第3次修正。

三、「森林火災災害防救業務計畫（修正草案）」業於105年4月21日經行政院災害防救專家諮詢委員會初審完竣，修正之業務計畫修訂稿及修正意見對照表業依程序函送行政院災害防救辦公室在案，謹請委員會議審議，俾送中央災害防救會報核定後函頒實施。

決定

附件、中央災害防救委員會第29次會議決議事項列管案件管制表

105/07/04

| 案號 | 案由 | 主(協)辦單位 | 最新辦理情形 | 第30次會議擬決議內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1案 | (102.02.21)中央災害防救委員會第16次會議報告案二：防救災區域簡訊傳送服務建置成果暨CBS未來規劃報告。 主席裁示： 有關「防救災告警細胞廣播簡訊系統(CBS/PWS)」，請通傳會妥為規劃推動方向與策略 | 國家通訊傳播委員會、國家災害防救科技中心 | 國家通訊傳播委員會 - 業於105年5月10、13及27日邀集國家災害防救科技中心（NCDR）、交通部中央氣象局、財團法人電信技術中心、5家電信業者、手機廠商、手機檢測實驗室，檢討105年5月6日及12日地震告警訊息發送情形，並瞭解PWS系統未發送及手機未收到地震告警訊息之原因，並研擬相應改進措施。 - 為確保災防告警訊息之資訊安全，NCDR業已規劃於災害訊息廣播平臺（CBE）增加IP Sec及數位簽章等軟硬體之時程，通傳會督導5家4G電信業者配合NCDR辦理IP Sec及數位簽章連線測試，截至目前，5家4G電信業者已完成IPsec測試及16個示警訊息流程中之13個流程測試，另數位簽章尚待測試。 國家災害防救科技中心 - 於105年5月6、12與31日協助氣象局發送1次地震報告及2次地震速報。 - 已於105年5月12、16與18日協助通傳會於北區(頭城鎮外澳里)、中區(鹿谷鄉米堤街)、南區(萬巒鄉赤山段)進行VoLTE系統審驗。 - 已於5月底完成防救災訊息服務平臺與災害訊息廣播平臺（CBE, Cell Broadcast Entity）之介接工作。 | - 國家災害防救科技中心於105年5月6、12與31日協助氣象局發送1次地震報告及2次地震速報。 - 國家災害防救科技中心並於105年5月12、16與18日協助國家通訊傳播委員會於北區(頭城鎮外澳里)、中區(鹿谷鄉米堤街)、南區(萬巒鄉赤山段)進行VoLTE系統審驗。 - 國家通訊傳播委員會業於105年5月10、13及27日邀集國家災害防救科技中心、交通部中央氣象局、財團法人電信技術中心、5家電信業者、手機廠商、手機檢測實驗室，檢討105年5月6日及12日地震告警訊息發送情形，並瞭解PWS系統未發送及手機未收到地震告警訊息之原因，並研擬相應改進措施。 - 國家災害防救科技中心已於5月底完成防救災訊息服務平臺與災害訊息廣播平臺（CBE, Cell Broadcast Entity）之介接工作。 - 為確保災防告警訊息之資訊安全，國家災害防救科技中心業已規劃於災害訊息廣播平臺（CBE）增加IP Sec及數位簽章等軟硬體之時程，國家通訊傳播委員會督導5家4G電信業者配合國家災害防救科技中心辦理IP Sec及數位簽章連線測試，截至目前，5家4G電信業者已完成IPsec測試及16個示警訊息流程中之13個流程測試，另數位簽章尚待測試。 - 本案建議持續列管。 |
| 第2案 | (104.8.10)蘇迪勒颱風中央災害應變中心第11次情資研判會議紀錄 主席裁示四： 請原民會針對合流部落的重建進行專案處理。 | 原住民族委員會 | - 桃園市政府於105年1月28日核定合流部落遷建計畫，原民會於105年4月14日召開合流部落重建專案第3次會議，結論略以: - 本案基地及土地取得方式修正為拉號段226-11地號，新增緊鄰拉號段226-10地號人行步道用地及226-9、226-17地號市場用地作為遷建基地，請桃園市政府於6個月內完成都市計畫變更為住宅區。 - 請桃園市政府於105年6月底前，將226-10、226-9及226-17地號都市計畫變更報內政部，並請內政部優先審議。 二、桃園市政府業於105年5月3日召開合流部落重建會議，討論遷建用地土地鑑界、分割事項及加速重建速度等問題，決議略以： （一）請慈濟基金會針對修正後之遷建基地，先行規劃設計並申領建照執造，並請該府都發局配合辦理都市計畫變更作業。 （二）都市計畫變更申請書儘速完成，以於105年6月底前送內政部審閱，依目前進度預估於106年3月方能入住。 三、桃園市政府業於105年5月30日辦理「桃園市政府與慈濟基金會重建合流部落合作備忘錄」簽約儀式，當日慈濟基金會表示以106年農曆年前入住為目標，另桃園市政府業於105年6月10日公告展覽「變更小烏來風景特定區計畫（零售市場用地及人行步道用地為住宅區供蘇迪勒颱風災民安置使用）案」。 四、本案原列管重建期程為105年底前完成遷建，因遷建基地涉私有地協調取得耗時，用地取得後尚需辦理都市計畫變更相關作業，在桃市府、慈濟基金會及本會的努力下，都市計畫變更已提送內政部納入105年7月聯席審議會議，預計105年9月進場施工，工期6個月，於106年3月完工入住，建請同意以該期程列管推動。 | - 原住民族委員會於105年4月14日召開合流部落重建專案第3次會議，結論略以﹕本案基地及土地取得方式修正及新增人行步道用地及市場用地作為遷建基地，請桃園市政府於6個月內完成都市計畫變更為住宅區；並將其都市計畫變更報內政部，並請內政部優先審議。 - 桃園市政府業於105年5月3日召開合流部落重建會議，討論遷建用地土地鑑界、分割事項及加速重建速度等問題，決議略以： （一）請慈濟基金會針對修正後之遷建基地，先行規劃設計並申領建照執造，並請該府都發局配合辦理都市計畫變更作業。 （二）都市計畫變更申請書已於105年6月底前送內政部審閱，依目前進度預估於106年3月方能入住。 - 桃園市政府業於105年5月30日辦理「桃園市政府與慈濟基金會重建合流部落合作備忘錄」簽約儀式，當日慈濟基金會表示以106年農曆年前入住為目標，另桃園市政府業於105年6月10日公告展覽「變更小烏來風景特定區計畫（零售市場用地及人行步道用地為住宅區供蘇迪勒颱風災民安置使用）案」。 - 本案原列管重建期程為105年底前完成遷建，因遷建基地涉私有地協調取得耗時，用地取得後尚需辦理都市計畫變更相關作業，在桃市府、慈濟基金會及本會的努力下，都市計畫變更已提送內政部納入105年7月聯席審議會議，預計105年9月進場施工，工期6個月，於106年3月完工入住，建請同意以該期程列管推動。 - 本案建議持續列管。 |