中央災害防救會報

第32次會議資料

104年12月16日

目　　錄

壹、中央災害防救會報第32次會議議程表	1

貳、104年度災害防救業務訪評受獎單位	3

參、報告案

一、中央災害防救會報第31次會議列管案件辦理情形	4

二、動植物疫災災害防救業務計畫核定案	7

三、面對氣候變遷之防災調適策略	8

四、0627八仙事件傷患醫治照護情形	9

五、地區災害防救計畫備查案	12

肆、附件

附件1、中央災害防救會報第31次會議列管案件管制   表	13

附件2、臺南市地區災害防救計畫備查前置作業一覽表	27

附件3、臺南市地區災害防救計畫備查案	28

| 中央災害防救會報第32次會議議程表 104年12月16日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄 時間 | 會議程序 |  | 報告單位 | 報告及討論時間 |
| 14:00 ¦ 14:10 | 壹、104年災害防救業務訪評頒獎 |  |  | 10分鐘 |
| 14:10 ¦ 14:15 | 貳、召集人致詞 |  |  | 5分鐘 |
| 14:15 ¦ 15:05 | 參、 報告案 | 一、中央災害防救會報第31次會議列管案件辦理情形 | 行政院災害防救辦公室 | 5分鐘 |
|  |  | 二、動植物疫災災害防救業務計畫核定案 | 行政院農業委員會 | 10分鐘 |
|  |  | 三、面對氣候變遷之防災調適策略 | 科技部 | 15分鐘 |
|  |  | 四、0627八仙事件傷患醫治照護情形 | 衛生福利部 | 15分鐘 |
|  |  | 五、地區災害防救計畫備查案 | 行政院災害防救辦公室 | 5分鐘 |
| 15:05 ¦ 15:10 | 肆、臨時動議 |  |  | 5分鐘 |
|  | 伍、散會 |  |  | 合計 70分鐘 |

104年度災害防救業務訪評受獎單位

- 特優單位

- 甲組：新北市政府

- 乙組：彰化縣政府

- 丙組：宜蘭縣政府

- 丁組：金門縣政府

- 優等單位

- 甲組：臺北市、臺南市政府

- 乙組：雲林縣、苗栗縣、屏東縣政府

- 丙組：嘉義市、新竹市政府

- 丁組：澎湖縣政府

（本案刻正簽核中）

報告事項一　　　　　報告單位：行政院災害防救辦公室

案由：中央災害防救會報第31次會議列管案件辦理情形，報請鑒查案。

中央災害防救會報已召開31次會議。累計列管事項3件（詳附件1），摘述如下：

一、「災害防救職系推動策略規劃報告案」（第23次會議報告事項四）：

辦理情形：

（一）於104年10月29日將「行政院推動設置災害管理職組職系具體規劃建議」函送行政院人事總處，內容摘要如下：

1.建請考試院同意設置「災害管理」職組職系，內容含括災害管理及消防行政職系之工作內容。

2.「消防技術」職組職系部分，考量消防機關勤（業）務攸關民眾生命財產安全，確有其高度專業特性，原則尊重內政部維持「消防技術」職組職系之建議。

3.建請考試院儘速核准設置。

（二）本院人事行政總處於11月27日轉銓敘部復陳考試院審議。

管考建議：本案建議持續列管。

二、「建築物實施耐震能力評估及補強方案」（第29次會議報告事項六）：

辦理情形：

內政部就院長指示事項，請各機關檢討將於110年以前預計改建、搬遷、暫停使用、變更使用用途、屬文化資產保存法之古蹟或歷史建築物或其他無補強必要者及非屬方案列管建築物，彙整完成各單位可解除列管案件數共計1,205件，其中教育部解除列管件數為523件，另後續學校因少子化減班影響，預計109年底前可再減少1,006件（預估各機關共可減少2,211件，參考教育部校舍補強計畫，補強經費每件平均約600萬元推估，共可節省約132億6,600萬元補強經費）。至於其他仍有辦理補強之必要者，內政部將持續督促各機關加速編列預算辦理。

本方案尚有3,941件尚待補強，預估補強金額約242億元，以各機關提報分年執行計畫，每年平均補強量470件計算，預估需9年(即至 112年)辦理完成，惟方案期程至107年。

管考建議：本案建議持續列管。

三、建議進行大型船難海上(及其他水域)救難實兵演習（第31次會議臨時動議）：

辦理情形：

本案已責請交通部於104年7月17日（星期五）辦理「104年度海難災害防救業務講習及港口海難災害防救演練觀摩」完畢，演練過程結合臺灣港務股份有限公司及行政院海岸巡防署等單位於高雄港舉辦港口區域海難應變演練，並邀集商港、漁港、工業港、遊艇港之經營及管理機關（構）現場觀摩。

管考建議：本案建議解除列管。

決定

報告事項二  　　　　　　報告單位：行政院農業委員會

案由：動植物疫災災害防救業務計畫，報請核定案。

說明：

一、中央災害防救會報於104年5月12日召開第31次會議決議，依「災害防救法」第3條第1項第6款指定農委會為動植物疫災中央災害防救業務主管機關。

二、爰此，本會於104年6月3日邀集行政院災害防救辦公室、新聞傳播處、消費者保護處、相關部會（包括內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、勞動部、衛福部、環保署、科技部、陸委會、金管會、海巡署、主計總處、公平會）及各地方政府與會討論，參酌意見後，研商完成「動植物疫災災害防救業務計畫（草案）」。行政院災害防救專家諮詢委員會並於104年7月7日針對計畫草案召開專家諮詢會議，本會業依會議決議，逐項檢討修正後提報104年8月5日中央災害防救委員會第26次會議在案。

三、中央災害防救委員會第26次會議決議：本案通過，請行政院農業委員會提報中央災害防救會報核定後實施。

決定

報告事項三　　　　　　　報告單位：科技部

案由：面對氣候變遷之防災調適策略，報請鑒查案。

說明：

一、第二十一次全球氣候變遷會議正在法國巴黎舉行，暖化所增加的災害風險，仍然是各國最關注的議題之一。受氣候變遷之影響，臺灣的災害風險有增加的趨勢，我國亦已展開許多因應作為，其中，國家發展委員會101年6月報院核定「國家氣候變遷調適政策綱領」中將「災害」訂為主要的衝擊調適領域之一。

二、科技部彙整18個部會署提報之48項行動計畫，完成「國家氣候變遷調適行動計畫（102-106年）─災害領域」，目前各部會行動計畫刻正執行中。

三、為提供各部會災害防救施政需求，科技部應用最新的全球氣候推估資料（AR5），進行台灣暖化後的災害情境分析，未來擬依據氣候變遷風險評估結果，研提下一階段的防災調適策略。

決定

報告事項四　　　　 　報告單位：衛生福利部

案由：0627八仙事件傷患醫治照護情形，報請鑒查案。

說明：

因應八仙樂園意外災害傷者之醫療社福相關需求，本部積極投入緊急醫療救護、傷患收治、醫療人力資源、長期醫療復健、傷患權益保障及持續關懷照護等作為，摘報如后︰

一、本部緊急醫療救護

（一） 啟動大量傷病患機制，協助傷患後送及收治

6月27日本部獲報立即啟動大量傷病患應變機制，包括現場設立救護站與緊急醫療管理系統開案供各醫院填報，俾掌握傷患動向與收治動態；並連絡臺北市、新北市、基隆市、桃園市四個衛生局與其所轄醫院，動員醫護人員暨其燒傷病房與加護病房全面整備收治。

（二）成立本部專案小組

6月29日上午10時30分，本部召集相關單位成立專案小組，因應燒燙傷事件大量傷患相關之醫療照顧事宜。自6月29日至8月13日，共召開21次會議。每日追蹤傷患狀況、醫事人力與醫療物資調度、關懷傷患與家屬之需求並提供協助。

二、傷患就醫收治情形：傷患共計499人，目前截至11月30日止，計有15人死亡，繼續留院治療28人，出院456人。

三、醫療人力調度運用:協助媒合醫事人力支援、成立醫療專家顧問團，以及發放醫事人力辛勞津貼。

四、醫療物資供應: 因應燒燙傷者醫療所需，採購國外大體皮膚約70萬cm2，累計配送20次至34家醫院，使用率93.49%。 另由健保給付醫療費用6-10月份計6.96億，目前仍持續支付中，預計至12月底在8億內。

五、後續醫療復健：辦理燒傷治療與功能重建之物理治療師與職能治療師培訓，助於後續傷患復健；推動燒燙傷急性後期照護模式，參與計畫醫院共74家；追蹤出院病人（不含再住院中個案）後續醫療照護情形，計有401人（87.9%）接受後續燒燙傷門診治療，其中近半數186人同時接受門診復健治療。另功能缺損致生活無法自理，接受高強度之燒燙傷急性後期整合照護計畫收案治療者有17人。

六、傷患權益保障及關懷照護：立即啟動關懷機制，由社工提供受災民眾及其家屬關懷慰問、啟動馬上關懷及急難救助機制協助本事件受災家庭、發起勸募受理民眾愛心捐款，捐款共計新臺幣9,406萬1,467元整。

七、未來因應作為：

（一）持續社工關懷輔導，即時提供協助。

（二）建立跨縣市、跨單位個案轉介機制，確保服務零中斷。

（三）賡續推動「一人一案長期陪伴」專案，研訂「八仙樂園粉塵暴燃事件燒燙傷病患一人一案長期陪伴計畫」草案，業於104年9月24日函報行政院，並經行政院104年11月27日原則同意辦理在案。

（四）了解地方反映之個案問題，適時轉介相關單位處置。

決定

報告事項五　　  　　報告單位：行政院災害防救辦公室

案由：地區災害防救計畫，報請備查案。

說明：

一、依災害防救法第20條第1項規定：「直轄市、縣（市）災害防救會報執行單位應依災害防救基本計畫、相關災害防救業務計畫及地區災害潛勢特性，擬訂地區災害防救計畫，經各該災害防救會報核定後實施，並報中央災害防救會報備查。」同法第2項規定，直轄市、縣（市）地區災害防救計畫不得牴觸災害防救基本計畫及相關災害防救業務計畫。另災害防救法施行細則第9條規定：「直轄市、縣（市）政府每2年應檢討地區災害防救計畫，必要時，得隨時辦理之。」

二、為檢閱臺南市地區災害防救計畫備查案，業函請內政部等中央災害防救業務主管機關檢視計畫內容之適法性，相關檢閱意見已函請臺南市參酌修正完成（附件2）。

三、臺南市地區災害防救計畫業依法完成各項修訂程序，並經其災害防救會報核定後實施，提請中央災害防救會報備查（附件3）。

決定

附件1、中央災害防救會報第31次會議列管案件管制表

104/12/14

| 案號 | 案由 | 主(協)辦單位 | 第30次災防會報 指(裁)示事項 | 辦理情形(最新情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1案 | (101.9.19) 第23次會議報告事項四：災害防救職系推動策略規劃報告案： 主席裁示： 本案推動災害防救職系原則同意，但為提升全案的成熟度，請災害防救辦公室邀集教育部、內政部及人事行政總處等單位，針對上述所提意見再做細緻化的整合後，另洽考試院銓敘部及考選部推動後續作業。 | 災害防救辦公室 | 部會辦理情形： 本院人事行政總處於104年3月17日轉銓敘部函詢有關增設災害管理職組職系之組織體系、員額配置、專業加給、調任規劃等問題，災害防救辦公室業於同年3月30日函復本院人事行政總處轉銓敘部審議。 主席裁示：本案建議持續列管。 | 一、已於104年10月29日將「行政院推動設置災害管理職組職系具體規劃建議」函送行政院人事總處，內容摘要如下： （一）建請考試院同意設置「災害管理」職組職系，內容含括災害管理及消防行政職系之工作內容。 （二）「消防技術」職組職系部分，考量消防機關勤（業）務攸關民眾生命財產安全，確有其高度專業特性，原則尊重內政部維持「消防技術」職組職系之建議。 （三）建請考試院儘速核准設置。 二、本院人事行政總處於11月27日轉銓敘部復陳考試院審議。 |
| 第2案 | (103.12.30)第30次會議報告事項六：「建築物實施耐震能力評估及補強方案」97年至102年成果報告暨103年至107年推動重點與策進作為： 主席裁示： - 本案預算動輒百億元，與會委員對公有建築物耐震補強提到的幾點意見值得參考。本案應重新定義問題，並思考是否有更聰明的方式處理問題，如調整建築物補強經費而改以重建方式，而有些建築物使用需求已降低應重新盤點是否還有必要補強等。內政部營建署應主動要求各相關機關思考，重新定義問題，規劃更佳之建築物補強推動策略。 - 本案暫不核定，請內政部陳部長威仁協助跨部會研商溝通。 | 內政部 | 部會辦理情形： 內政部業於104年2月4日就院長指示事項，由內政部營建署曾前署長大仁主持召開本方案103年度工作檢討會議，決議將於110年以前預計改建、搬遷、暫停使用、變更使用用途或屬文化資產保存法之古蹟或歷史建築物或其他無補強必要者，可解除列管，並於104年4月9日函請各機關於104年4月30日前完成清查並更新資料，俟完成後，再行統計提報。 主席裁示：本案建議持續列管。 | 本部就院長指示事項，請各機關檢討將於110年以前預計改建、搬遷、暫停使用、變更使用用途、屬文化資產保存法之古蹟或歷史建築物或其他無補強必要者及非屬方案列管建築物，彙整完成各單位可解除列管案件數共計1,205件（如附清單），其中教育部解除列管件數為523件，另後續學校因少子化減班影響，預計109年底前可再減少1,006件（預估各機關共可減少2,211件，參考教育部校舍補強計畫，補強經費每件平均約600萬元推估，共可節省約132億6,600萬元補強經費）。至於其他仍有辦理補強之必要者，本部將持續督促各機關加速編列預算辦理。 本方案尚有3,941件尚待補強，預估補強金額約242億元，以各機關提報分年執行計畫，每年平均補強量470件計算，預估需9年(即至 112年)辦理完成，惟方案期程至107年。 |
| 第3案 | (104.05.12)第31次會議臨時動議：建議進行大型船難海上(及其他水域)救難實兵演習： 主席裁示： 本議題請災防辦研議。 | 災害防救辦公室 |  | 本案已責請交通部於104年7月17日(星期五)辦理「104年度海難災害防救業務講習及港口海難災害防救演練觀摩」完畢，演練過程結合臺灣港務股份有限公司及行政院海岸巡防署等單位於高雄港舉辦港口區域海難應變演練，並邀集商港、漁港、工業港、遊艇港之經營及管理機關(構)現場觀摩。 |

各單位「建築物實施耐震能力評估及補強方案」列管案件檢討

| 單位 | 公文文號 |  | 列管案件檢討 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 文號 | 原列管件 | 刪除將於110年以前預計改建、搬遷、暫停使用、變更使用用途、屬文化資產保存法之古蹟或歷史建築物或其他無補強必要者及非屬方案列管建築物共計件數 | 修正後列管案件 |  |
| 內政部 | 104/05/14及104/08/14及104/05/8 | 警政署警署後字第10400955961號函及警署後字第10401325661號函、營建署營署秘字第1042907322號函 | 251 | 3 | 248 |  |
| 外交部 | 已全數辦理完成 |  | 2 | 0 | 2 |  |
| 國防部 | 104/06/9 | 國醫管理字第1040004524號函 | 63 | 0 | 63 |  |
| 財政部 | 104/05/14 | 台財秘字第10406909690號函 | 225 | 17 | 208 |  |
| 教育部 | 104/9/4 | 臺教學(五)字第1040116379號函 | 18816 | 523 | 18293 | 將擬定「106至109年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」，持續向行政院爭取相關經費。原109年度底尚需補強1,132棟校舍，若搭配後續學校因少子化減班影響，預計於109年底前可減少1529棟校舍，因此可於109年底前完成校舍補強作業。 |
| 法務部 | 104/05/29 | 法秘字第10407505310號函 | 579 | 39 | 540 |  |
| 經濟部 | 104/04/22 | 經授營字第10420357060號函 | 1439 | 0 | 1439 |  |
| 交通部 | 104/05/08 | 交總字第1045006132號函 | 830 | 89 | 741 |  |
| 文化部 | 104/05/04 | 文秘字第1043011862號函 | 55 | 30 | 25 |  |
| 衛生福利部 | 104/06/03 | 衛部管字第1040115851號函 | 203 | 54 | 149 |  |
| 蒙藏委員會 | 已全數辦理完成 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 國家發展委員會 | 已全數辦理完成 |  | 2 | 0 | 2 |  |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 104/05/05 | 輔綜字第1040029631B號函 | 472 | 10 | 462 |  |
| 行政院原子能委員會 | 104/04/23 | 會秘字第1040013360號函 | 125 | 0 | 125 |  |
| 科技部 | 104/04/22 | 科部秘字第1040026757號函 | 11 | 0 | 11 |  |
| 行政院農業委員會 | 104/05/04 | 農秘字第1040102705號函 | 190 | 35 | 155 |  |
| 勞動部 | 已全數辦理完成 |  | 3 | 0 | 3 |  |
| 行政院環境保護署 | 已全數辦理完成 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 行政院海岸巡防署 | 104/05/04 | 署後營字第1040007080號函 | 6 | 0 | 6 |  |
| 原住民族委員會 | 104/06/05 | 原民秘字第1040031019號函 | 2 | 1 | 1 |  |
| 金融監督管理委員會 | 104/04/27 | 金管秘字第1040091922號函 | 1 | 0 | 1 |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 104/04/23及104/08/20 | 通傳南決字第10452019950號函及通傳南字第10400416550號函 | 6 | 0 | 6 |  |
| 臺北市政府 | 104/05/06 | 府授都建字第10464165300號函 | 500 | 7 | 493 |  |
| 新北市政府 | 104/06/11 | 新北府工使字第1041052419號函 | 390 | 32 | 358 |  |
| 桃園市政府 | 104/05/14及104年9月4日 | 府都建使字第1040123627號函及桃建使字第1040028520號函 | 212 | 5 | 207 |  |
| 臺中市政府 | 104/04/27及104/08/26及104/09/16 | 府授都管字第1040082239號函及府授都管字第10401877691號函及府授都管字第1040191224號函 | 261 | 18 | 243 |  |
| 臺南市政府 | 104/08/26及104/10/02 | 府工使二字第1040841240號函及府工使二字第1040892886號函 | 426 | 14 | 412 |  |
| 高雄市政府 | 104/04/30及104/08/25 | 高市府工建字第10433166500號函及高市府工建字第10404503100號函 | 350 | 16 | 334 |  |
| 基隆市政府 | 104/05/19及104/08/14 | 基府都使壹字第1040112211A號函及基府都使貳字第1040128785號函 | 119 | 14 | 105 |  |
| 新竹市政府 | 104/05/07及104/08/21及104/09/17 | 府工使字第1040069256號函及府工使字第1040123260號函及府工使字第1040131245號函 | 112 | 6 | 106 |  |
| 新竹縣政府 | 104/06/10及104/08/20及104/09/03 | 府工使字第1040080597號函及府工使字第1040367486號函及府工使字第1040129715號函 | 198 | 29 | 169 |  |
| 苗栗縣政府 | 104/09/10 | 府商使字第1040190734號函 | 231 | 0 | 231 | 本府財政窘困，籌措經費實為艱難，將審視辦理補強該建物補強工作。 |
| 彰化縣政府 | 104/05/07及104/08/20及104/9/23 | 府建使字第1040144111號函及府建使字第1040284845號函及府建使字第1040287412號函 | 237 | 14 | 223 |  |
| 南投縣政府 | 104/07/03 | 府建使字第1040133369號函 | 244 | 0 | 244 |  |
| 雲林縣政府 | 104/05/01及104/08/31 | 府建用二字第1045306384號函及府建用二字第1045314995號函 | 386 | 45 | 341 |  |
| 嘉義市政府 | 104/04/29及104/08/18 | 府都使字第1042605385號函及府都使字第1042611583號函 | 37 | 0 | 37 |  |
| 嘉義縣政府 | 104/05/28及104/08/13及104/09/2 | 府經使字第1040089737號函及府經使字第1040147090號函及府經使字第1040155121號函 | 182 | 13 | 169 |  |
| 屏東縣政府 | 104/04/23及104/06/05 | 屏府城管字第10412310100號函及屏府城管字第10417051900號函 | 350 | 116 | 234 |  |
| 宜蘭縣政府 | 104/04/30 | 府建使字第1040057372號函 | 276 | 44 | 232 |  |
| 花蓮縣政府 | 104/08/20 | 府建使字第1040104373號函 | 268 | 6 | 262 |  |
| 臺東縣政府 | 104/05/11及104/09/01 | 府建管字第1040067845號函及府建管字第1040159843號函 | 135 | 4 | 131 |  |
| 連江縣政府 | 104/05/04 | 連工都字第1040016980號函 | 36 | 0 | 36 |  |
| 金門縣政府 | 104/04/23 | 府建管字第1040029183號函 | 50 | 0 | 50 |  |
| 澎湖縣政府 | 104/06/26及104/9/2 | 府建管字第1040031258號函及府建管字第1040046549號函 | 126 | 21 | 105 |  |
| 總計 |  |  | 28,156 | 1,205 | 26,954 |  |
| 說明:依據內政部104年4月9日內授營建字第1040805126號函規定:為利政府預算有效運用，將於110年以前預計改建、搬遷、暫停使用、變更使用用途、屬文化資產保存法之古蹟或歷史建築物或其他無補強必要者，由各機關自行列管建築物安全使用，該等建築物於建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統解除列管。 |  |  |  |  |  |  |

附件2、臺南市地區災害防救計畫備查前置作業一覽表

| 項目 縣市 | 函報日期 | 函請相關部會表示意見日期 | 直轄市、縣市政府災害防救會報核定日期 | 直轄市、縣市政府參酌修正意見後函報日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 函覆部會意見日期 |  |  |
| 臺南市 | 104年7月7日 | 104年7月9日 104年8月19日 | 104年11月23日 | 104年12月4日 |

註：相關部會為內政部、經濟部、交通部、衛生福利部、本院環境保護署、本院原子能委員會、本院農業委員會。

附件3、臺南市地區災害防救計畫備查案

臺南市地區災害防救計畫修正重點說明

一、臺南市近年因治水工程推動及中央地調所調整活動斷層位置與活動性類別等因素，各類災害潛勢特性資料須進行更新調整，參考國內外災害防救計畫，擬定架構檢視各項災害因應對策是否合理，以現行因應作為具體撰寫整合後納入地區災害防救計畫。

二、依據102年4月10日頒定台南市各級災害應變中心作業要點劃分各災害之業務主管機關，部分災害因應對策於各計畫中有重復說明，依據中央災害防救委員會擬定之災害防救基本計畫編定架構內容調整，參考日本靜岡縣災害防救計畫，省去重複篇幅，計畫之整體架構內容及權責分工提出檢討建議，編寫共同對策編，將土石流災害編調整為坡地災害編，海嘯災害併入地震災害，並刪減職業災害，古蹟防災為加強修復重點。

三、強化災害防救科技與台南市社經體制研發應用與建置，最新不同災害潛勢分析成果資訊及歷次災害應變作為來進行檢討與修訂，依風水災情境規模設定假定為莫拉克颱風規模及水災模擬情境以100年重現期進行調整，災害潛勢與過去有所差異，根據目前工程治理情形，重新進行資料數化與淹水潛勢分析，與可能災損評估，維生管線、油料及天然氣管線區位安全性重新檢討。保全弱勢、醫療院所、避難處所是否位於災害潛勢區。防災資源配置與避難疏散需依潛勢分析成果重新規劃。

四、訂定復建計畫共同對策，訂定災後復原計畫及重建意見專案平台、重建單一窗口、災民身心重建規劃、災區學生就學機制、受災企業重建、民間協助重建平台建置、捐款及捐贈物資管理分配。

五、依現行執行制度及層面修訂因應對策，為可實施之計畫，並明定列入短、中、長期策略、計畫或措施配合之執行計畫、編列預算、落實管考機制。